## Vejledning
Brugervejledning til Leverancespecifikation Anlæg
0 - INDLEDNING
Leverancespecifikationen for modeller har til formål at specificere, hvordan objekter for forskellige fagområder skal modelleres i forhold til pålidelighed (LOR), geometri (LOG) og tilknyttet information (LOI). Definitionen af LOD-niveauerne findes i anlægsdelsspecifikationerne. Leverancespecifikationen er opdelt i faser og specificerer kravet til LOD-niveau ved faseafslutning. Leverancespecifikationen bør sammen med anlægs- og bygningsdelsspecifikationerne indgå som en del af aftalegrundlaget i projekte, hvor modeller er indeholdt i leverancen. Leverancespecifikationen kan anvendes som følger: 1) Udbudsmateriale fra bygherre (forudfyldt skabelon udarbejdes i 2022) Bygherren kan lade en leverancespecifikation med tilhørende anlægs- og bygningsdelskatalog indgå i sit udbudsmateriale til rådgiver eller entreprenør uden væsentlige ændringer til leverancespecifikationerne. Det sikrer, at bygherren får et projekt med modeller af passende kvalitet til gavn for byggesagens parter. 2) Projektspecifik tilpasning Leverancespecifikationen tilpasses til det konkrete projekt i en dialog mellem byggesagens parter, så den endelige udgave kun indeholder relevante bygningsdele og yderligere krævede informationer og tilpasninger kan indføres.
1 - Brugervejledning
Her følger en vedjledning i brug af Excel-arket for Leverancespecifikation Anlæg. Excel-arket er i formatet .xlsm. For at kunne bruge Excel-arket, skal man som bruger acceptere brug af makroer. Dette gøres ved at tryke på "Enable Contet"/"Aktiver indhold". Øverst til højre kan man se versionen af skabelonen. Den nyeste udgave kan altid hentes på https://www.dikon.info/. Det endelige aftaledokument vil være en pdf-udgave af Excel-arket. Excel-arket anvendes som arbejdsredskab frem mod den endelige aftale.
1.1 - Brugerfladen
Øverst til venstre haves en række knapper som kan anvendes til at tænde/slukke for inaktive linjer samt tænde/slukke for ét fagområde af gangen. Knapperne udløser Macro-funktioner skrevet med VBA, som kan modificeres af den avancerede bruger.
Øverst i højre side af arket er angivet de forskellige parter med tilhørende forkortelse og farveangivelse. Forkortelsen anvendes først i angivelsen af LOD-niveau for at sikre den korrekte part(farve)angivelse. F.eks. Anvendes ENT foran alle lOD-niveauer for entreprenørens leverancer. Farver på tekst og felter er styret af Conditional formatting. Her kan den avancerede bruger styre reglerne.
1.2 - AKTIVE & INAKTIVE FANER
I leverancespecifikationen forefindes der linjer med både grå og sort tekst. De sorte er objekter, der indgår i de fleste projekter. De grå er en række ekstra bygningsdele, som kan være relevante på det aktuelle projekt. I kolonne A kan man vælge om en given linje skal være aktiv eller inaktiv. Aktiv betyder, at linjen vil indgå i den endelige udgave, når de inaktive linjer skjules.
1.3 - TILFØJ EKSTRA LINJER
Har man brug for yderligere linjer, så kan man højreklikke på en eksisterende linje og vælge "Insert". Husk at udfylde Kolonne A og B, som definerer hhv. om linjen er aktiv og hvilke(t) fagområde(r) denne indgår i.
1.4 - FAGOMRÅDER & LOD NIVEAUER
Fagområderne er listet i kolonne B som kan vælges fra dropdown menuen. Hvis et objekt er relevant for flere fagområder, kan der tilføjes flere manuelt, som vist nedenfor, der også vil virke ift. knapperne beskrevet i afsnit. 1.1. For hvert objekt kan man tilføje LOD niveauer, der angives i kolonnerne til højre under hver fase (Kolonne H-N). Hvis der kun angives ét tal så er dette en angivelse af LOD-niveauet (f.eks. 300) hvorimod hvis man angiver de enkelte tal med en lodret streg som seperator kan de enkelte LOR, LOG og LOI-niveauer defineres hver for sig (f.eks. 300¦325¦300). Det er muligt at indikere hvilken part der er ansvarlig for leverancen i den enkelte fase ved at indsætte partens præfiks før LOD niveauet (f.eks. ENT 300), hvilket giver feltet den tilhørende farvekode iht. afsnit 1.1. Der haves dropdown menuer som hjælp, men man kan også udfylde cellerne manuelt.
1.5 - TILFØJ OG INDEKSER NOTER EFTER FAGOMRÅDE
Hvis man vil oprette en note ud fra en leverance i leverancespecifikationen kan man indsætte en note ud for hele objektet (kolonne E), objektet i en bestemt fase (kolonne H-N), hele fasen (Celle H15-N15) eller hele projektet (H-N12). Noter angives med et bogstav for fagområdet efterfulgt af et løbenummer iht. det samlede notefelt. De enkelte fagområdernes bogstav er angivet nedenfor: G General V Road R Rail S Structures U Utilities P Traction Power L Landscape Det samlede notefelt forefindes nederst i dokumentet hvor den beskrivelsen af noten defineres. Fagområdet angives i kolonne B. Ved at tilføje fagområde vil de relevante noter blive vist sammen med det korrekte fagområde, såfremt noterne står som aktive.

## Revisionslog
Dikon - LOD Leverancespecifikation
Release notes
Date | Version | Notes
2022-03-01 | 0 | First release

## Leverancespecifikation
| SHOW ONLY: | Projekt: | < Project > | [11 empty] | Baseret på:
|  | Projekt nr.: | < Project no. > | [11 empty] | Version: 0
Dato: 2022-03-01
|  | Fil navn: | #VALUE! |  |  | Leverancespecifikation Anlæg
|  | Dato: | < YYYY-MM-DD >
|  | Rev.: | < Revision no. > | [10 empty] | Rådgiver (-)
Bygherre (BYG)
|  | Udarbejdet af: | < Initials > | [10 empty] | Entreprenør (ENT)
|  | Kontrolleret af: | < Initials > | [10 empty] | Landskabsarkitekt (LARK)
|  | Godkendt af: | < Initials >
Active / Inactive | Sortering / Sorting | Fagområde | Kategori | Anlægs- / Bygningsdel | Civil Works /Building Part | Anlægs- / Bygningsdelsspecifikationer* | Level Of Development Denmark (LOD DK) | [6 empty] | Kommentar | Præcisering af modelleringsomfang
|  | Discipline | Category | Civil Works /Building Part | Anlægs- / Bygningsdel | Civil Works / Building Part Specification |  |  |  | LOR¦LOG¦LOI |  |  |  | Comment | Clarification of modelling scope
[7 empty] | Anlægsprogram | Dispositionsforslag | Projektforslag | For- / Myndighedsprojekt | Udbudsprojekt | Udførelsesprojekt | As-Built
[7 empty] | Construction programme | Outline proposal | Project proposal | Preliminary / regulatory projekt | Design for tender | Design for construction | As-Built
Active | General | Rum & Grænser
Active | General |  |  | Areal | Area | Arealer og Grænser
Active | General |  |  | Grænse | Limit/Boundary | Arealer og Grænser
Active | General |  |  | Fritrumsprofil | Clearence | Fritrum
Inactive | General | Geoteknik
Inactive | General |  |  | Jordlag | Soil layers | Terræn og Tilfyld
Inactive | General |  |  | Blødbund | Soft soil | Terræn og Tilfyld
Inactive | General |  |  | Grundvand | Groundwater | Terræn og Tilfyld
Active | General | Jordarbejder
Active | General |  |  | Terræn | Terrain | Terræn og Tilfyld
Active | General |  |  | Udgravning | Excavation | Udgravning
Active | General |  |  | Tilfyld | Fill | Terræn og Tilfyld
Active | General |  |  | Vold / Dæmning | Embankment | Terræn og Tilfyld
Active | Road | Vej
Active | Road |  |  | Vej linjeføring | Road Alignment | Vejtrace
Active | Road |  |  | MotorvejV1 | Motorway | Veje og Pladser
Active | Road |  |  | HovedvejV1 | Main road | Veje og Pladser
Active | Road |  |  | Adgangs-/ServicevejV1 | Acces / Service road | Veje og Pladser
Active | Road |  |  | InterimsvejV1 | Temporary road | Veje og Pladser
Active | Road |  |  | CykelstiV1 | Bicycle path | Veje og Pladser
Active | Road |  |  | P-pladsV1 | Car park | Veje og Pladser
Active | Road |  | Rundkørsel | VejV1 | Road | Veje og Pladser
Active | Road |  | Rundkørsel | Kantsten | Curb | Kantafgrænsning
Active | Road |  | Rundkørsel | Midterø | Central island | Terræn og Tilfyld
Active | Road |  | Helleanlæg | Kantsten | Curb | Kantafgrænsning
Active | Road |  | Helleanlæg | Helle | Traffic island | Veje og Pladser
Active | Rail | Bane
Active | Rail |  |  | Bane linjeføring | Rail Alignment | Banetrace
Active | Rail |  |  | Bane overkørsel | Crossing | Betondæk (BYG)
Active | Rail |  |  | Banekorridor | Rail Cooridor | Banekorridor
Active | Rail |  |  | Skinne | Rail | Sporkomponenter
Active | Rail |  |  | Sporskifte | Junction | Sporkomponenter
Active | Rail |  |  | Sporskiftevarmer | Junction heater | El-komponenter (BYG)
Active | Rail |  |  | Sporstopper | Buffer | Sporkomponenter
Active | Rail |  |  | Svelle | Railroad Tie | Sporkomponenter
Active | Rail |  | Perron | Betondæk | Concrete slab | Betondæk (BYG)
Active | Rail |  | Perron | Betonvæg | Concrete wall | Betonvæg (BYG)
Active | Rail |  | Perron | Stålsøjle | Steel column | Stålsøjle (BYG)
Active | Rail |  | Perron | Betonsøjle | Concrete column | Betonsøjle (BYG)
Active | Rail |  | Perron | Betonbjælke | Concrete beam | Betonbjælke (BYG)
Active | Rail |  | Perron | Fundament | Point foundation | Fundament (BYG)
Active | Structures | Konstruktioner
Active | Structures |  |  | SpunsvægS5, S6 | Sheet piling | Spunsvægge
Active | Structures |  |  | Støttemur, betonS6 | Retaining wall, concrete | Betonvæg (BYG)
Active | Structures |  |  | JordankerS6 | Soil anchor | Jordankre
Active | Structures
Active | Structures |  |  | Pæl, betonS6 | Pile, concrete | Betonsøjle (BYG)
Active | Structures |  |  | Pæl, stålS3, S6 | Pile, steel | Stålsøjle (BYG)
Inactive | Structures |  |  | Pæl, træS6 | Pile, wood | Betonsøjle (BYG)
Active | Structures |  |  | GrovbetonS1 | Mass concrete foundation | Fundament (BYG)
Active | Structures |  |  | Punktfundament | Point foundation | Fundament (BYG)
Inactive | Structures |  |  | Stribefundament | Strip foundation | Fundament (BYG)
Active | Structures |  |  | Pladefundament | Plate foundation | Fundament (BYG)
Active | Structures
Active | Structures |  |  | Terrændæk | Ground floor slab | Betondæk (BYG)
Active | Structures |  |  | StåldækS4 | Steel slab | Ståldæk
Inactive | Structures |  |  | Huldæk, beton | Concrete hollow slab | Betondæk (BYG)
Active | Structures |  |  | Betondæk | Concrete slab | Betondæk (BYG)
Inactive | Structures |  |  | Filigrandæk | Filigran slab | Betondæk (BYG)
Active | Structures |  |  | Overbeton/afretning | Top layer | Betondæk (BYG)
Active | Structures
Active | Structures |  |  | Betonvæg | Concrete wall | Betonvæg (BYG)
Inactive | Structures |  |  | Muret vægS2 | Masonry | Betonvæg (BYG)
Inactive | Structures |  |  | Filigranvæg | Filigran wall | Betonvæg (BYG)
Inactive | Structures |  |  | Letbetonvæg | Light weight concrete | Betonvæg (BYG)
Inactive | Structures |  |  | Let indvendig væg | Light inner wall | Væg (BYG)
Active | Structures
Active | Structures |  |  | Betonbjælke | Concrete beam | Betonbjælke (BYG)
Active | Structures |  |  | StålbjælkeS3 | Steel beam | Stålbjælke (BYG)
Inactive | Structures |  |  | Kompositbjælke, stål-beton | Composite beam | Stålbjælke (BYG)
Inactive | Structures |  |  | Træbjælke | Timber beam | Stålbjælke (BYG)
Inactive | Structures |  |  | MurværksbjælkeS2 | Masonry beam | Betonbjælke (BYG)
Active | Structures
Active | Structures |  |  | Betonsøjle | Concrete column | Betonsøjle (BYG)
Active | Structures |  |  | StålsøjleS3 | Steel column | Stålsøjle (BYG)
Inactive | Structures |  |  | Kompositsøjle, stål-beton | Composite column | Stålsøjle (BYG)
Inactive | Structures |  |  | Træsøjle | Timber column | Stålsøjle (BYG)
Active | Structures
Active | Structures |  |  | Dilatationsfuge | Expansion joint | Betonvæg (BYG)
Active | Structures |  |  | Korrugeret rør | Corrugated pipe | Betonvæg (BYG)
Active | Structures |  |  | Understøbning | Grout | Betonvæg (BYG)
Active | Structures |  |  | Indstøbningsdel | Cast-in part/component | Betonvæg (BYG)
Active | Structures |  |  | Broleje | Bridge bearing | Betonvæg (BYG)
Active | Structures
Active | Structures |  |  | Betontrappe | Concrete stairs | Betonbjælke (BYG)
Active | Structures |  |  | Ståltrappe | Steel stairs | -
Active | Structures |  |  | Rækværk | Railing | Trapper og Ramper (BYG)
Active | Structures |  |  | Fast stige/lejde, stål | Fixed ladder, steel | Trapper og Ramper (BYG)
Inactive | Structures
Inactive | Structures |  |  | Armering | Reinforcement | Armering
Active | Road, Rail | Aptering
Active | Road, Rail |  |  | Afmærkning | Road Marking | Afmærkning
Active | Road |  |  | Autoværn | Safety barrier | Autoværn
Active | Road |  |  | Kantpæle | Marker posts | Tavler
Active | Road, Rail, Landscape |  |  | Hegn | Fence | Hegn og Rækværk
Active | Landscape |  |  | Beplantning | Planting | Beplantning i landskab (BYG)
Active | Road, Rail |  | Støjskærm | Støjskærm | Noise Barrier | Støjskærm
Active | Road, Rail |  | Støjskærm | Fundament | Foundation | Fundament (BYG)
Active | Road, Rail |  | Skilt | Tavle | Sign | Tavler
Active | Road, Rail |  | Skilt | Stander | Column | Master og Portaler
Active | Road, Rail |  | Skilt | Fundament | Foundation | Fundament (BYG)
Active | Road, Rail |  | Skilteportal | Tavle | Sign | Tavler
Active | Road, Rail |  | Skilteportal | Portal | Gantry | Master og Portaler
Active | Road, Rail |  | Skilteportal | Fundament | Foundation | Fundament (BYG)
Active | Road, Rail |  | Signal | Lanterne | Signal | El-komponenter (BYG)
Active | Road, Rail |  | Signal | Stander | Signal pole | Master og Portaler
Active | Road, Rail |  | Signal | Fundament | Foundation | Fundament (BYG)
Active | Road, Rail |  | Belysning | Armatur | Luminaire | El-komponenter (BYG)
Active | Road, Rail |  | Belysning | Arm | Bracket arm | Stålbjælke (BYG)
Active | Road, Rail |  | Belysning | Stander | Lighting column | Master og Portaler
Active | Road, Rail |  | Belysning | Fundament | Foundation | Fundament (BYG)
Active | Utilities, Road | Forsyninger
Active | Utilities |  |  | Bassin | Basin/Pond | Bassin
Active | Utilities |  | Udløbskonstruktion | Betonvæg | Concrete wall | Betonvæg (BYG)
Active | Utilities |  | Udløbskonstruktion | Betondæk | Concrete slab | Betonvæg (BYG)
Active | Utilities |  | Udløbskonstruktion | Fundament | Fundation | Fundament (BYG)
Active | Utilities |  | Udløbskonstruktion | Afløbskomponent | Utility components/fiitings | Forsyningskomponenter
Active | Utilities |  |  | Erosionssikring - Sten | Scour protection, Stone | Terræn og Tilfyld
Active | Utilities |  |  | Erosionssikring - Betonplade | Scour protection, Concrete slab | Betondæk (BYG)
Active | Utilities |  |  | Erosionssikring - Flise | Scour protection, Tile | Veje og Pladser
Active | Utilities
Active | Utilities, Road, Rail |  |  | Grøft | Ditch | Terræn og Tilfyld
Active | Utilities |  |  | Kanal | Channel | Terræn og Tilfyld
Active | Utilities, Road |  |  | Trug | Through | Terræn og Tilfyld
Active | Utilities |  |  | Vandløb | Water Stream | Terræn og Tilfyld
Active | Utilities
Active | Utilities |  |  | BrøndU3 | Manhole | Brønde
Active | Utilities |  |  | Forsyningsledning og kabel - Blød | Cable and Pipe - flexible | Forsyning, Ledninger i terræn
Active | Utilities |  |  | Forsyningsledning og kabel - Stiv | Cable and Pipe - Rigid | Forsyning, Ledninger i terræn
Active | Utilities |  |  | Drænledning | Drain pipe | Forsyning, Gravitationsledninger i terræn
Active | Utilities |  |  | Drænkasse | Drain box | Forsyning, Gravitationsledninger i terræn
Active | Utilities |  |  | Afløbsledning | Storm water and Sewer pipe | Forsyning, Gravitationsledninger i terræn
Active | Utilities |  |  | Ledningskomponent | Utility components/fiitings | Forsyningskomponenter
Active | Utilities |  |  | Faskine | Soakaway | Forsyningskomponenter
Active | Utilities |  |  | Tank | Tank | Forsyningskomponenter
Active | Utilities
Active | Utilities |  |  | Kabelkasse | Junction box | Forsyning, Ledninger i terræn
Active | Utilities |  |  | Kabelrør/trækrør >50 mm | Cable conduit | Forsyning, Ledninger i terræn
Active | Utilities | Teknisk inventar
Active | Utilities |  |  | El-skab | Electrical cabinet | El-komponenter (BYG)
Active | Utilities |  |  | Tavle skab | Switchboard | El-komponenter (BYG)
Active | Utilities |  |  | Rackskab | Rack cabinet | El-komponenter (BYG)
Active | Utilities |  |  | Transformer | Transformer | El-komponenter (BYG)
Active | Utilities |  |  | Teknikhytte | Technical hut | El-komponenter (BYG)
Active | Utilities |  |  | Bevægelsessensor | Motion sensor | El-komponenter (BYG)
Active | Utilities |  |  | Overvågningskamera | Surveillance camera | El-komponenter (BYG)
Active | Utilities |  |  | Sikkerhedsbelysning | Security lighting | El-komponenter (BYG)
Active | Utilities
Active | Utilities |  |  | Billetautomat | Ticket machine | El-komponenter (BYG)
Active | Utilities |  |  | Check in/check ud stander | Check in/check out stand | El-komponenter (BYG)
Active | Utilities |  |  | Infoskærm | Screen/Monitor | El-komponenter (BYG)
Active | Traction Power | Kørestrøm
Active | Traction Power |  |  | Kørestrømskomponenter | Catenary | Kørestrømskomponent
Active | Traction Power |  |  | Skærmtag | Protection roof | Tag (BYG)
Active | Traction Power |  |  | Kørestrømsmaster | Catenary mast | Master og Portaler
Active | Traction Power |  |  | Kørestrømsfundamenter | Catenary foundation | Fundament (BYG)
Active | Traction Power |  |  | Potentialudligning | BPU | Forsyning, Ledninger i terræn
Active | Landscape | Landskab
Active | Landscape |  |  | Landskab - Overflader | Landscape - Surface | Overflader på udearealer i landskab (BYG)
Active | Landscape |  |  | Beplantning | Planting | Beplantning i landskab (BYG)
Active | Landscape |  |  | Trappe og støttemur i landskab - ikke konstruktiv | Staircase and retaining wall - Non-Structural | Trappe og støttemur i landskab (BYG)
Active | Landscape |  |  | Trappe og støttemur - konstruktiv | Staircase and retaining wall - Structural | Trappe og støttemur i landskab (BYG)
Active | Landscape |  |  | Inventar | Fixtures | Inventar i landskab (BYG)
Active | General,Road,Rail,Structures,Utilities,Traction Power,Landscape | Noter
Active | General,Road,Rail,Structures,Utilities,Traction Power,Landscape |  | Note* | Bygningsdelsspecifikationerne (BYG) refererer til DiKon Bygningsdelsspecifikation revision 4 publiceret af Molio. Hvor der henvises til LOD100 for bygningsdelsspecifikationer modelleres disse som generiske linjer, flader eller symboler.
Active | Structures |  | NoteS1 | Modellering af grovbeton, understøbning og afretningslag er forbundet med en vis usikkerhed. Der vil være afvigelser mellem det modellerede og den endelige udformning på pladsen.
Active | Structures |  | NoteS2 | I relation til murværk og lignende konstruktioner bestående af blokke, der modelleres en sammenhængende væg eller lignende. Enkeltstående mursten/blokke og fuger modelleres ikke.
Active | Structures |  | NoteS3 | Detaljering af stål i Generisk, Type- og Detaljeret type-niveau af opsvejste profiler i eksempelvis flangeplader og krop er ikke indeholdt.
Active | Structures |  | NoteS4 | Detaljering af stålplader (massive plader, gitterriste, trapezplader og lignende) modelleres som overordnede plader, der fylder en flade ud. Eksempelvis vil trapezplader ikke være delt op en hver enkelt del plade lige som gitterriste ikke vil have hver enkelt ribbe modelleret.
Active | Structures |  | NoteS5 | Detaljering af stræk udarbejdes iht. angivne niveau for stålbjækje.
Active | Structures |  | NoteS6 | For pæle, spunsvægge og jordankre vil der altid være mindre geometrisk afvigelser mellem det modellerede, og det der udføres endeligt på pladsen.
Inactive | Utilities |  | NoteU1 | Volumener af udvalgte forsyningsanlæg og hovedføringsveje, der redegør for den forventede pladsdisponering i teknikrum og teknikområder. Volumener af udvalgte vandrette og lodrette hovedføringsveje, der redegør for forventede principper for den samlede pladsdisponering.
Inactive | Utilities |  | NoteU2 | For faget laves, der en række 3D-hulobjekter (kasser/cylindre) (abstrakte objekter), hvor der skal være huller og recesser i bærende konstruktioner. Huller og recesser udveksles til andre fagdiscipliner i en eller flere udtræksfiler.
Active | Utilities |  | NoteU3 | Pumper, rør og fittings i pumpebrønde modelleres ikke som selvstændige objekter.
Active | Road |  | NoteV1 | The individual layers of the road build-up must be modelled with the actual thicknesses.
Note on P12: Udgangspunktet er, at modelleringsomfanget svarer til omfang beskrevet i Ydelsesbeskrivelsen for: Byggeri og Landskab, 2018, Med modelleringsomfang, så menes om en bygningsdel modelleres alle steder i bygværket eller kun i udvalgte områder. The basis is that the level of modelling is based on the description in: Description of services for Building and Landscape. By modelling scope is meant whether a buidling part is modelled at all locations or only in specific locations.
SHOW ALL ROWS
HIDE INACTIVE ROWS
General
Structures
Rail
Utilities
Traction Power
Road
Landscape

## Admin
SPROG
Dansk
Anlægs- /Bygningsdelskort | Fagområde | LOD
Afmærkning | Generelt | 100
Arealer og Grænser | Vej | 200
Armering | Bane | 300
Autoværn | Konstruktioner | 325
Banekorridor | Forsyninger | 400
Banetrace | Kørestrøm
Bassin | Landskab | BYG 100
Brønde |  | BYG 200
Forsyning, Gravitationsledninger i terræn |  | BYG 300
Forsyning, Ledninger i terræn |  | BYG 325
Forsyningskomponenter |  | BYG 400
Fritrum
Hegn og Rækværk |  | ENT 100
Jordankre |  | ENT 200
Kantafgrænsning |  | ENT 300
Kørestrømskomponent |  | ENT 325
Master og Portaler |  | ENT 400
Signalanlæg
Sporkomponenter |  | LARK 100
Spunsvægge |  | LARK 200
Ståldæk |  | LARK 300
Støjskærm |  | LARK 325
Tavler |  | LARK 400
Terræn og Tilfyld
Udgravning
Veje og Pladser
Vejtrace
Væg (BYG)
Vindue (BYG)
Dør (BYG)
Gulv (BYG)
Loft (BYG)
Trapper og Ramper (BYG)
Værn (BYG)
Tag (BYG)
Inventar (BYG)
Rum (BYG)
Fundament (BYG)
Betonvæg (BYG)
Betonsøjle (BYG)
Stålsøjle (BYG)
Betondæk (BYG)
Betonbjælke (BYG)
Stålbjælke (BYG)
El-føringsveje (BYG)
El-komponenter (BYG)
Ventilationsføringsveje (BYG)
Ventilationskomponenter (BYG)
VVS føringsveje (BYG)
VVS komponenter (BYG)
Overflader på udearealer i landskab (BYG)
Beplantning i landskab (BYG)
Trappe og støttemur i landskab (BYG)
Inventar i landskab (BYG)