## Vejledning
Brugervejledning til Leverancespecifikation Anlæg
0 - INDLEDNING
Leverancespecifikationen for modeller har til formål at specificere, hvordan objekter for forskellige fagområder skal modelleres i forhold til pålidelighed (LOR), geometri (LOG) og tilknyttet information (LOI). Definitionen af LOD-niveauerne findes i anlægsdelsspecifikationerne. Leverancespecifikationen er opdelt i faser og specificerer kravet til LOD-niveau ved faseafslutning. Leverancespecifikationen bør sammen med anlægs- og bygningsdelsspecifikationerne indgå som en del af aftalegrundlaget i projekte, hvor modeller er indeholdt i leverancen. Leverancespecifikationen kan anvendes som følger: 1) Udbudsmateriale fra bygherre (forudfyldt skabelon udarbejdes i 2022) Bygherren kan lade en leverancespecifikation med tilhørende anlægs- og bygningsdelskatalog indgå i sit udbudsmateriale til rådgiver eller entreprenør uden væsentlige ændringer til leverancespecifikationerne. Det sikrer, at bygherren får et projekt med modeller af passende kvalitet til gavn for byggesagens parter. 2) Projektspecifik tilpasning Leverancespecifikationen tilpasses til det konkrete projekt i en dialog mellem byggesagens parter, så den endelige udgave kun indeholder relevante bygningsdele og yderligere krævede informationer og tilpasninger kan indføres.
1 - Brugervejledning
Her følger en vedjledning i brug af Excel-arket for Leverancespecifikation Anlæg. Excel-arket er i formatet .xlsm. For at kunne bruge Excel-arket, skal man som bruger acceptere brug af makroer. Dette gøres ved at tryke på "Enable Contet"/"Aktiver indhold". Øverst til højre kan man se versionen af skabelonen. Den nyeste udgave kan altid hentes på https://www.dikon.info/. Det endelige aftaledokument vil være en pdf-udgave af Excel-arket. Excel-arket anvendes som arbejdsredskab frem mod den endelige aftale.
1.1 - Brugerfladen
Øverst til venstre haves en række knapper som kan anvendes til at tænde/slukke for inaktive linjer samt tænde/slukke for ét fagområde af gangen. Knapperne udløser Macro-funktioner skrevet med VBA, som kan modificeres af den avancerede bruger.
Øverst i højre side af arket er angivet de forskellige parter med tilhørende forkortelse og farveangivelse. Forkortelsen anvendes først i angivelsen af LOD-niveau for at sikre den korrekte part(farve)angivelse. F.eks. Anvendes ENT foran alle lOD-niveauer for entreprenørens leverancer. Farver på tekst og felter er styret af Conditional formatting. Her kan den avancerede bruger styre reglerne.
1.2 - AKTIVE & INAKTIVE FANER
I leverancespecifikationen forefindes der linjer med både grå og sort tekst. De sorte er objekter, der indgår i de fleste projekter. De grå er en række ekstra bygningsdele, som kan være relevante på det aktuelle projekt. I kolonne A kan man vælge om en given linje skal være aktiv eller inaktiv. Aktiv betyder, at linjen vil indgå i den endelige udgave, når de inaktive linjer skjules.
1.3 - TILFØJ EKSTRA LINJER
Har man brug for yderligere linjer, så kan man højreklikke på en eksisterende linje og vælge "Insert". Husk at udfylde Kolonne A og B, som definerer hhv. om linjen er aktiv og hvilke(t) fagområde(r) denne indgår i.
1.4 - FAGOMRÅDER & LOD NIVEAUER
Fagområderne er listet i kolonne B som kan vælges fra dropdown menuen. Hvis et objekt er relevant for flere fagområder, kan der tilføjes flere manuelt, som vist nedenfor, der også vil virke ift. knapperne beskrevet i afsnit. 1.1. For hvert objekt kan man tilføje LOD niveauer, der angives i kolonnerne til højre under hver fase (Kolonne H-N). Hvis der kun angives ét tal så er dette en angivelse af LOD-niveauet (f.eks. 300) hvorimod hvis man angiver de enkelte tal med en lodret streg som seperator kan de enkelte LOR, LOG og LOI-niveauer defineres hver for sig (f.eks. 300¦325¦300). Det er muligt at indikere hvilken part der er ansvarlig for leverancen i den enkelte fase ved at indsætte partens præfiks før LOD niveauet (f.eks. ENT 300), hvilket giver feltet den tilhørende farvekode iht. afsnit 1.1. Der haves dropdown menuer som hjælp, men man kan også udfylde cellerne manuelt.
1.5 - TILFØJ OG INDEKSER NOTER EFTER FAGOMRÅDE
Hvis man vil oprette en note ud fra en leverance i leverancespecifikationen kan man indsætte en note ud for hele objektet (kolonne E), objektet i en bestemt fase (kolonne H-N), hele fasen (Celle H15-N15) eller hele projektet (H-N12). Noter angives med et bogstav for fagområdet efterfulgt af et løbenummer iht. det samlede notefelt. De enkelte fagområdernes bogstav er angivet nedenfor: G General V Road R Rail S Structures U Utilities P Traction Power L Landscape Det samlede notefelt forefindes nederst i dokumentet hvor den beskrivelsen af noten defineres. Fagområdet angives i kolonne B. Ved at tilføje fagområde vil de relevante noter blive vist sammen med det korrekte fagområde, såfremt noterne står som aktive.

## Revisionslog
Dikon - LOD Leverancespecifikation
Release notes
Date | Version | Notes
2022-03-01 | 1 | First release
2023-12-22 | 2 | Inactive Rows-function fixed, Part specifications reference updated, column for Civil Work Part Specifications added.

## Leverancespecifikation
| SHOW ONLY: | Project: | < Project > | [12 empty] | Based on:
|  | Project no.: | < Project no. > | [12 empty] | Version: 0
Date: 2022-03-01
|  | File name: | #VALUE! |  |  |  | Delivery Specification Civil Works
|  | Date: | < YYYY-MM-DD >
|  | Rev.: | < Revision no. > | [11 empty] | Rådgiver (-)
Bygherre (BYG)
|  | Prepared by: | < Initials > | [11 empty] | Entreprenør (ENT)
|  | Checked by: | < Initials > | [11 empty] | Landskabsarkitekt (LARK)
|  | Approved by: | < Initials >
Active / Inactive | Sortering / Sorting | Discipline | Category | Anlægs- / Bygningsdel | Civil Works /Building Part | Anlægs- / Bygningsdelsspecifikationer* | Civil Works / Building Part Specification* | Level Of Development Denmark (LOD DK) | [6 empty] | Comment | Clarification of modelling scope
|  | Fagområde | Kategori | Civil Works /Building Part | Anlægs- / Bygningsdel | Civil Works / Building Part Specification | Anlægs- / Bygningsdelsspecifikationer |  |  |  | LOR¦LOG¦LOI |  |  |  | Kommentar | Præcisering af modelleringsomfang
[8 empty] | Construction programme | Outline proposal | Project proposal | Preliminary / regulatory projekt | Design for tender | Design for construction | As-Built
[8 empty] | Anlægsprogram |  | Projektforslag | For- / Myndighedsprojekt | Udbudsprojekt | Udførelsesprojekt | As-Built
Active- | General | Spaces & Borders
Active- | General |  |  | Areal | Area | Arealer og Grænser | Areas and Boundaries
Active- | General |  |  | Grænse | Limit/Boundary | Arealer og Grænser | Areas and Boundaries
Active- | General |  |  | Fritrumsprofil | Clearence | Fritrum | Clearance profiles
Inactive | General | Geotechnics
Inactive | General |  |  | Jordlag | Soil layers | Terræn og Tilfyld | Terræn og Tilfyld
Inactive | General |  |  | Blødbund | Soft soil | Terræn og Tilfyld | Terræn og Tilfyld
Inactive | General |  |  | Grundvand | Groundwater | Terræn og Tilfyld | Terræn og Tilfyld
Active- | General | Earthworks
Active- | General |  |  | Terræn | Terrain | Terrænregulering | Terrain regulation
Active- | General |  |  | Udgravning | Excavation | Udgravning | Excavations
Active- | General |  |  | Tilfyld | Fill | Terrænregulering | Terrain regulation
Active- | General |  |  | Vold / Dæmning | Embankment | Terrænregulering | Terrain regulation
Active- | Road | Roads
Active- | Road |  |  | Vej linjeføring | Road Alignment | Vejtrace | Road alignments
Active- | Road |  |  | MotorvejV1 | Motorway | Veje og Pladser | Roads and Squares
Active- | Road |  |  | HovedvejV1 | Main road | Veje og Pladser | Roads and Squares
Active- | Road |  |  | Adgangs-/ServicevejV1 | Acces / Service road | Veje og Pladser | Roads and Squares
Active- | Road |  |  | InterimsvejV1 | Temporary road | Veje og Pladser | Roads and Squares
Active- | Road |  |  | CykelstiV1 | Bicycle path | Veje og Pladser | Roads and Squares
Active- | Road |  |  | P-pladsV1 | Car park | Veje og Pladser | Roads and Squares
Active- | Road |  | Rundkørsel | VejV1 | Road | Veje og Pladser | Roads and Squares
Active- | Road |  | Rundkørsel | Kantsten | Curb | Kantafgrænsning | Edge delineation
Active- | Road |  | Rundkørsel | Midterø | Central island | Terrænregulering | Terrain regulation
Active- | Road |  | Helleanlæg | Kantsten | Curb | Kantafgrænsning | Edge delineation
Active- | Road |  | Helleanlæg | Helle | Traffic island | Veje og Pladser | Roads and Squares
Active- | Rail | Rail
Active- | Rail |  |  | Bane linjeføring | Rail Alignment | Banetrace | Railway alignments
Active- | Rail |  |  | Bane overkørsel | Crossing | Betondæk (BYG) | Concrete slab (BLDG)
Active- | Rail |  |  | Banekorridor | Rail Cooridor | Banekorridor | Rail corridors
Active- | Rail |  |  | Skinne | Rail | Sporkomponenter | Rail components
Active- | Rail |  |  | Sporskifte | Junction | Sporkomponenter | Rail components
Active- | Rail |  |  | Sporskiftevarmer | Junction heater | El-komponenter (BYG) | Electrical components (BLDG)
Active- | Rail |  |  | Sporstopper | Buffer | Sporkomponenter | Rail components
Active- | Rail |  |  | Svelle | Railroad Tie | Sporkomponenter | Rail components
Active- | Rail |  | Perron | Betondæk | Concrete slab | Betondæk (BYG) | Concrete slab (BLDG)
Active- | Rail |  | Perron | Betonvæg | Concrete wall | Betonvæg (BYG) | Concrete wall (BLDG)
Active- | Rail |  | Perron | Stålsøjle | Steel column | Stålsøjle (BYG) | Concrete column (BLDG)
Active- | Rail |  | Perron | Betonsøjle | Concrete column | Betonsøjle (BYG) | Concrete column (BLDG)
Active- | Rail |  | Perron | Betonbjælke | Concrete beam | Betonbjælke (BYG) | Concrete beam (BLDG)
Active- | Rail |  | Perron | Fundament | Point foundation | Fundament (BYG) | Foundation (BLDG)
Active- | Structures | Structures
Active- | Structures |  |  | SpunsvægS5, S6 | Sheet piling | Spunsvægge | Sheet piles
Active- | Structures |  |  | Støttemur, betonS6 | Retaining wall, concrete | Betonvæg (BYG) | Concrete wall (BLDG)
Active- | Structures |  |  | JordankerS6 | Soil anchor | Jordankre | Ground anchors
Active- | Structures
Active- | Structures |  |  | Pæl, betonS6 | Pile, concrete | Betonsøjle (BYG) | Concrete column (BLDG)
Active- | Structures |  |  | Pæl, stålS3, S6 | Pile, steel | Stålsøjle (BYG) | Steel column (BLDG)
Inactive | Structures |  |  | Pæl, træS6 | Pile, wood | Betonsøjle (BYG) | Concrete column (BLDG)
Active- | Structures |  |  | GrovbetonS1 | Mass concrete foundation | Fundament (BYG) | Foundation (BLDG)
Active- | Structures |  |  | Punktfundament | Point foundation | Fundament (BYG) | Foundation (BLDG)
Inactive | Structures |  |  | Stribefundament | Strip foundation | Fundament (BYG) | Foundation (BLDG)
Active- | Structures |  |  | Pladefundament | Plate foundation | Fundament (BYG) | Foundation (BLDG)
Active- | Structures
Active- | Structures |  |  | Terrændæk | Ground floor slab | Betondæk (BYG) | Concrete slab (BLDG)
Active- | Structures |  |  | StåldækS4 | Steel slab | Ståldæk | Steel slabs
Inactive | Structures |  |  | Huldæk, beton | Concrete hollow slab | Betondæk (BYG) | Concrete slab (BLDG)
Active- | Structures |  |  | Betondæk | Concrete slab | Betondæk (BYG) | Concrete slab (BLDG)
Inactive | Structures |  |  | Filigrandæk | Filigran slab | Betondæk (BYG) | Concrete slab (BLDG)
Active- | Structures |  |  | Overbeton/afretning | Top layer | Betondæk (BYG) | Concrete slab (BLDG)
Active- | Structures
Active- | Structures |  |  | Betonvæg | Concrete wall | Betonvæg (BYG) | Concrete wall (BLDG)
Inactive | Structures |  |  | Muret vægS2 | Masonry | Betonvæg (BYG) | Concrete wall (BLDG)
Inactive | Structures |  |  | Filigranvæg | Filigran wall | Betonvæg (BYG) | Concrete wall (BLDG)
Inactive | Structures |  |  | Letbetonvæg | Light weight concrete | Betonvæg (BYG) | Concrete wall (BLDG)
Inactive | Structures |  |  | Let indvendig væg | Light inner wall | Væg (BYG) | Wall (BLDG)
Active- | Structures
Active- | Structures |  |  | Betonbjælke | Concrete beam | Betonbjælke (BYG) | Concrete beam (BLDG)
Active- | Structures |  |  | StålbjælkeS3 | Steel beam | Stålbjælke (BYG) | Steel beam (BLDG)
Inactive | Structures |  |  | Kompositbjælke, stål-beton | Composite beam | Stålbjælke (BYG) | Steel beam (BLDG)
Inactive | Structures |  |  | Træbjælke | Timber beam | Stålbjælke (BYG) | Steel beam (BLDG)
Inactive | Structures |  |  | MurværksbjælkeS2 | Masonry beam | Betonbjælke (BYG) | Concrete beam (BLDG)
Active- | Structures
Active- | Structures |  |  | Betonsøjle | Concrete column | Betonsøjle (BYG) | Concrete column (BLDG)
Active- | Structures |  |  | StålsøjleS3 | Steel column | Stålsøjle (BYG) | Steel column (BLDG)
Inactive | Structures |  |  | Kompositsøjle, stål-beton | Composite column | Stålsøjle (BYG) | Steel column (BLDG)
Inactive | Structures |  |  | Træsøjle | Timber column | Stålsøjle (BYG) | Steel column (BLDG)
Active- | Structures
Active- | Structures |  |  | Dilatationsfuge | Expansion joint | Betonvæg (BYG) | Concrete wall (BLDG)
Active- | Structures |  |  | Korrugeret rør | Corrugated pipe | Betonvæg (BYG) | Concrete wall (BLDG)
Active- | Structures |  |  | Understøbning | Grout | Betonvæg (BYG) | Concrete wall (BLDG)
Active- | Structures |  |  | Indstøbningsdel | Cast-in part/component | Betonvæg (BYG) | Concrete wall (BLDG)
Active- | Structures |  |  | Broleje | Bridge bearing | Betonvæg (BYG) | Concrete wall (BLDG)
Active- | Structures
Active- | Structures |  |  | Betontrappe | Concrete stairs | Betonbjælke (BYG) | Concrete beam (BLDG)
Active- | Structures |  |  | Ståltrappe | Steel stairs | - | -
Active- | Structures |  |  | Rækværk | Railing | Trapper og Ramper (BYG) | Stair and ramp (BLDG)
Active- | Structures |  |  | Fast stige/lejde, stål | Fixed ladder, steel | Trapper og Ramper (BYG) | Stair and ramp (BLDG)
Inactive | Structures
Inactive | Structures |  |  | Armering | Reinforcement | Armering | Reinforcement
Active- | Road, Rail | Equipment
Active- | Road, Rail |  |  | Afmærkning | Road Marking | Afmærkning | Marking
Active- | Road |  |  | Autoværn | Safety barrier | Autoværn | Guard rail
Active- | Road |  |  | Kantpæle | Marker posts | Tavler | Signs
Active- | Road, Rail, Landscape |  |  | Hegn | Fence | Hegn og Rækværk | Fences and railings
Active- | Landscape |  |  | Beplantning | Planting | Beplantning i landskab (BYG) | Landscape vegetation (BLDG)
Active- | Road, Rail |  | Støjskærm | Støjskærm | Noise Barrier | Støjskærm | Noise Barriers
Active- | Road, Rail |  | Støjskærm | Fundament | Foundation | Fundament (BYG) | Foundation (BLDG)
Active- | Road, Rail |  | Skilt | Tavle | Sign | Tavler | Signs
Active- | Road, Rail |  | Skilt | Stander | Column | Master og Portaler | Masts and Portals
Active- | Road, Rail |  | Skilt | Fundament | Foundation | Fundament (BYG) | Foundation (BLDG)
Active- | Road, Rail |  | Skilteportal | Tavle | Sign | Tavler | Signs
Active- | Road, Rail |  | Skilteportal | Portal | Gantry | Master og Portaler | Masts and Portals
Active- | Road, Rail |  | Skilteportal | Fundament | Foundation | Fundament (BYG) | Foundation (BLDG)
Active- | Road, Rail |  | Signal | Lanterne | Signal | El-komponenter (BYG) | Electrical components (BLDG)
Active- | Road, Rail |  | Signal | Stander | Signal pole | Master og Portaler | Masts and Portals
Active- | Road, Rail |  | Signal | Fundament | Foundation | Fundament (BYG) | Foundation (BLDG)
Active- | Road, Rail |  | Belysning | Armatur | Luminaire | El-komponenter (BYG) | Electrical components (BLDG)
Active- | Road, Rail |  | Belysning | Arm | Bracket arm | Stålbjælke (BYG) | Steel beam (BLDG)
Active- | Road, Rail |  | Belysning | Stander | Lighting column | Master og Portaler | Masts and Portals
Active- | Road, Rail |  | Belysning | Fundament | Foundation | Fundament (BYG) | Foundation (BLDG)
Active- | Utilities, Road | Utilities
Active- | Utilities |  |  | Bassin | Basin/Pond | Bassin | Basins
Active- | Utilities |  | Udløbskonstruktion | Betonvæg | Concrete wall | Betonvæg (BYG) | Concrete wall (BLDG)
Active- | Utilities |  | Udløbskonstruktion | Betondæk | Concrete slab | Betonvæg (BYG) | Concrete wall (BLDG)
Active- | Utilities |  | Udløbskonstruktion | Fundament | Fundation | Fundament (BYG) | Foundation (BLDG)
Active- | Utilities |  | Udløbskonstruktion | Afløbskomponent | Utility components/fiitings | Forsyningskomponenter | Utility components
Active- | Utilities |  |  | Erosionssikring - Sten | Scour protection, Stone | Terrænregulering | Terrain regulation
Active- | Utilities |  |  | Erosionssikring - Betonplade | Scour protection, Concrete slab | Betondæk (BYG) | Concrete slab (BLDG)
Active- | Utilities |  |  | Erosionssikring - Flise | Scour protection, Tile | Veje og Pladser | Roads and Squares
Active- | Utilities
Active- | Utilities, Road, Rail |  |  | Grøft | Ditch | Terrænregulering | Terrain regulation
Active- | Utilities |  |  | Kanal | Channel | Terrænregulering | Terrain regulation
Active- | Utilities, Road |  |  | Trug | Through | Terrænregulering | Terrain regulation
Active- | Utilities |  |  | Vandløb | Water Stream | Terrænregulering | Terrain regulation
Active- | Utilities
Active- | Utilities |  |  | BrøndU3 | Manhole | Brønde | Manholes and wells
Active- | Utilities |  |  | Forsyningsledning og kabel - Blød | Cable and Pipe - flexible | Forsyning, Ledninger i terræn | Utilities, Pipes and cables in terrain
Active- | Utilities |  |  | Forsyningsledning og kabel - Stiv | Cable and Pipe - Rigid | Forsyning, Ledninger i terræn | Utilities, Pipes and cables in terrain
Active- | Utilities |  |  | Drænledning | Drain pipe | Forsyning, Gravitationsledninger i terræn | Utilities, Gravitational pipes in terrain
Active- | Utilities |  |  | Drænkasse | Drain box | Forsyning, Gravitationsledninger i terræn | Utilities, Gravitational pipes in terrain
Active- | Utilities |  |  | Afløbsledning | Storm water and Sewer pipe | Forsyning, Gravitationsledninger i terræn | Utilities, Gravitational pipes in terrain
Active- | Utilities |  |  | Ledningskomponent | Utility components/fiitings | Forsyningskomponenter | Utility components
Active- | Utilities |  |  | Faskine | Soakaway | Forsyningskomponenter | Utility components
Active- | Utilities |  |  | Tank | Tank | Forsyningskomponenter | Utility components
Active- | Utilities
Active- | Utilities |  |  | Kabelkasse | Junction box | Forsyning, Ledninger i terræn | Utilities, Pipes and cables in terrain
Active- | Utilities |  |  | Kabelrør/trækrør >50 mm | Cable conduit | Forsyning, Ledninger i terræn | Utilities, Pipes and cables in terrain
Active- | Utilities | Techincal equipment
Active- | Utilities |  |  | El-skab | Electrical cabinet | El-komponenter (BYG) | Electrical components (BLDG)
Active- | Utilities |  |  | Tavle skab | Switchboard | El-komponenter (BYG) | Electrical components (BLDG)
Active- | Utilities |  |  | Rackskab | Rack cabinet | El-komponenter (BYG) | Electrical components (BLDG)
Active- | Utilities |  |  | Transformer | Transformer | El-komponenter (BYG) | Electrical components (BLDG)
Active- | Utilities |  |  | Teknikhytte | Technical hut | El-komponenter (BYG) | Electrical components (BLDG)
Active- | Utilities |  |  | Bevægelsessensor | Motion sensor | El-komponenter (BYG) | Electrical components (BLDG)
Active- | Utilities |  |  | Overvågningskamera | Surveillance camera | El-komponenter (BYG) | Electrical components (BLDG)
Active- | Utilities |  |  | Sikkerhedsbelysning | Security lighting | El-komponenter (BYG) | Electrical components (BLDG)
Active- | Utilities
Active- | Utilities |  |  | Billetautomat | Ticket machine | El-komponenter (BYG) | Electrical components (BLDG)
Active- | Utilities |  |  | Check in/check ud stander | Check in/check out stand | El-komponenter (BYG) | Electrical components (BLDG)
Active- | Utilities |  |  | Infoskærm | Screen/Monitor | El-komponenter (BYG) | Electrical components (BLDG)
Active- | Traction Power | Traction Power
Active- | Traction Power |  |  | Kørestrømskomponenter | Catenary | Kørestrømskomponent | Catenary components
Active- | Traction Power |  |  | Skærmtag | Protection roof | Tag (BYG) | Roof (BLDG)
Active- | Traction Power |  |  | Kørestrømsmaster | Catenary mast | Master og Portaler | Masts and Portals
Active- | Traction Power |  |  | Kørestrømsfundamenter | Catenary foundation | Fundament (BYG) | Foundation (BLDG)
Active- | Traction Power |  |  | Potentialudligning | BPU | Forsyning, Ledninger i terræn | Utilities, Pipes and cables in terrain
Active- | Landscape | Landscape
Active- | Landscape |  |  | Landskab - Overflader | Landscape - Surface | Overflader på udearealer i landskab (BYG) | External surfaces in the landscape (BLDG)
Active- | Landscape |  |  | Beplantning | Planting | Beplantning i landskab (BYG) | Landscape vegetation (BLDG)
Active- | Landscape |  |  | Trappe og støttemur i landskab - ikke konstruktiv | Staircase and retaining wall - Non-Structural | Trappe og støttemur i landskab (BYG) | Stair and retaining wall in the landscape (BLDG)
Active- | Landscape |  |  | Trappe og støttemur - konstruktiv | Staircase and retaining wall - Structural | Trappe og støttemur i landskab (BYG) | Stair and retaining wall in the landscape (BLDG)
Active- | Landscape |  |  | Inventar | Fixtures | Inventar i landskab (BYG) | Furniture in the landscape (BLDG)
Active- | General,Road,Rail,Structures,Utilities,Traction Power,Landscape | Notes
Active- | General,Road,Rail,Structures,Utilities,Traction Power,Landscape |  | Note* | Bygningsdelsspecifikationerne (BYG) refererer til DiKon Bygningsdelsspecifikation revision 4 publiceret af Molio. Hvor der henvises til LOD100 for bygningsdelsspecifikationer modelleres disse som generiske linjer, flader eller symboler.
Active- | Structures |  | NoteS1 | Modellering af grovbeton, understøbning og afretningslag er forbundet med en vis usikkerhed. Der vil være afvigelser mellem det modellerede og den endelige udformning på pladsen.
Active- | Structures |  | NoteS2 | I relation til murværk og lignende konstruktioner bestående af blokke, der modelleres en sammenhængende væg eller lignende. Enkeltstående mursten/blokke og fuger modelleres ikke.
Active- | Structures |  | NoteS3 | Detaljering af stål i Generisk, Type- og Detaljeret type-niveau af opsvejste profiler i eksempelvis flangeplader og krop er ikke indeholdt.
Active- | Structures |  | NoteS4 | Detaljering af stålplader (massive plader, gitterriste, trapezplader og lignende) modelleres som overordnede plader, der fylder en flade ud. Eksempelvis vil trapezplader ikke være delt op en hver enkelt del plade lige som gitterriste ikke vil have hver enkelt ribbe modelleret.
Active- | Structures |  | NoteS5 | Detaljering af stræk udarbejdes iht. angivne niveau for stålbjækje.
Active- | Structures |  | NoteS6 | For pæle, spunsvægge og jordankre vil der altid være mindre geometrisk afvigelser mellem det modellerede, og det der udføres endeligt på pladsen.
Inactive | Utilities |  | NoteU1 | Volumener af udvalgte forsyningsanlæg og hovedføringsveje, der redegør for den forventede pladsdisponering i teknikrum og teknikområder. Volumener af udvalgte vandrette og lodrette hovedføringsveje, der redegør for forventede principper for den samlede pladsdisponering.
Inactive | Utilities |  | NoteU2 | For faget laves, der en række 3D-hulobjekter (kasser/cylindre) (abstrakte objekter), hvor der skal være huller og recesser i bærende konstruktioner. Huller og recesser udveksles til andre fagdiscipliner i en eller flere udtræksfiler.
Active- | Utilities |  | NoteU3 | Pumper, rør og fittings i pumpebrønde modelleres ikke som selvstændige objekter.
Active- | Road |  | NoteV1 | The individual layers of the road build-up must be modelled with the actual thicknesses.
Note on Q12: Udgangspunktet er, at modelleringsomfanget svarer til omfang beskrevet i "Ydelsesbeskrivelsen for Anlæg, 2019". Med modelleringsomfang, menes om en anlægsdel-/bygningsdel modelleres alle steder eller kun i udvalgte områder. The basis is that the level of modelling is based on the description in "Description of services for Civil Works, 2019". By modelling scope is meant whether a civil works/buidling part is modelled at all locations or only in specific locations.
SHOW ALL ROWS
HIDE INACTIVE ROWS
General
Structures
Rail
Utilities
Traction Power
Road
Landscape

## Admin
LANGUAGE
English
Anlægs- /Bygningsdelskort | Civil Works / Building Part Specifications | Discipline | LOD
Afmærkning | Areas and Boundaries | General | 100
Arealer og Grænser | Basins | Road | 200
Armering | Catenary components | Rail | 300
Autoværn | Clearance profiles | Structures | 325
Banekorridor | Edge delineation | Utilities | 400
Banetrace | Excavations | Traction Power
Bassin | Fences and railings | Landscape | BYG 100
Brønde | Ground anchors |  | BYG 200
Forsyning, Gravitationsledninger i terræn | Guard rail |  | BYG 300
Forsyning, Ledninger i terræn | Manholes and wells |  | BYG 325
Forsyningskomponenter | Marking |  | BYG 400
Fritrum | Masts and Portals
Hegn og Rækværk | Noise Barriers |  | ENT 100
Jordankre | Railway alignments |  | ENT 200
Kantafgrænsninger | Rail components |  | ENT 300
Kørestrømskomponenter | Rail corridors |  | ENT 325
Master og Portaler | Reinforcement |  | ENT 400
Signallanterner | Roads and Squares
Sporkomponenter | Road alignments |  | LARK 100
Spunsvægge | Sheet piles |  | LARK 200
Støjskærme | Signal lanterns |  | LARK 300
Ståldæk | Signs |  | LARK 325
Tavler | Steel slabs |  | LARK 400
Terrænregulering | Terrain regulation
Udgravning | Utilities, Gravitational pipes in terrain
Veje og Pladser | Utilities, Pipes and cables in terrain
Vejtrace | Utility components
Væg (BYG) | Wall (BLDG)
Vindue (BYG) | Window (BLDG)
Dør (BYG) | Door (BLDG)
Gulv (BYG) | Floor assembly (BLDG)
Loft (BYG) | Ceiling (BLDG)
Trapper og Ramper (BYG) | Stair and ramp (BLDG)
Værn (BYG) | Railing (BLDG)
Tag (BYG) | Roof (BLDG)
Inventar (BYG) | Furniture and fittings (BLDG)
Rum (BYG) | Spaces (BLDG)
Fundament (BYG) | Foundation (BLDG)
Betonvæg (BYG) | Concrete wall (BLDG)
Betonsøjle (BYG) | Concrete column (BLDG)
Stålsøjle (BYG) | Steel column (BLDG)
Betondæk (BYG) | Concrete slab (BLDG)
Betonbjælke (BYG) | Concrete beam (BLDG)
Stålbjælke (BYG) | Steel beam (BLDG)
El-føringsveje (BYG) | Electrical routing (BLDG)
El-komponenter (BYG) | Electrical components (BLDG)
Ventilationsføringsveje (BYG) | Ventilation routing (BLDG)
Ventilationskomponenter (BYG) | Ventilation components (BLDG)
VVS føringsveje (BYG) | Heating and sanitation routing (BLDG)
VVS komponenter (BYG) | Heating and sanitation components (BLDG)
Reces- og Hulobjekter [BYG] | Recesses and Openings (BLDG)
Overflader på udearealer i landskab (BYG) | External surfaces in the landscape (BLDG)
Beplantning i landskab (BYG) | Landscape vegetation (BLDG)
Trappe og støttemur i landskab (BYG) | Stair and retaining wall in the landscape (BLDG)
Inventar i landskab (BYG) | Furniture in the landscape (BLDG)